[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЩИТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 От «24 » марта  2021 г.   № 26
Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Организация
 и содержание мест захоронения в 
Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы» 
 за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 21.02.2018 №18  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Защитенского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Защитенский сельсовет», Администрация Защитенского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Защитенского сельсовета                             В.И. Аралкин

Приложение 
к постановлению

Администрации 

Защитенского сельсовета
От  24.03.21г. №26 
Отчет о реализации муниципальной программы Защитенского сельсовета
««Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2021 годы» за 2020 г.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.
Муниципальная программа Защитенского сельсовета «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Защитенского сельсовета от 02.11.2018 № 112.
            Реализация муниципальной программы ««Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2023 годы»  в 2019 году нацелена  на создание оптимальных условий жителям Защитенского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений.

             В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

      - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

      -содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

              - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил, а именно: был завезен песок для уборки могил, проведена уборка бесхозных могил в д. Куликовка, отведено место для складирования старых венков и цветов.
              - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ, а именно: проводилась обрезка сухостойных деревьев и кустарников, межевание территории кладбищ в д. Вышняя Озерна, с.Защитное
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий
      На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 200,3 тыс. руб. 
   В рамках программы  предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

            1. «Санитарная очистка кладбища, уборка (вывоз) мусора ».

2. «Установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища»
            3. «Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории»
            4. Межевание территории кладбищ в д. Вышняя Озерна, с.Защитное

Мероприятия Программы предусматривали решение основного вопроса

- Благоустройство кладбищ на территории поселения. 
Успешная реализация настоящей Программы приведет к облагораживанию территорий мест захоронений, расположенных в Защитенском сельсовете, к более конструктивному планированию новых мест захоронения.

Реализация настоящей Программы позволит изменить отношение людей к местам захоронения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

.

           А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
В рамках муниципальной программы   «Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2021 годы»  были запланированы средства бюджета в сумме  200271,41 рублей, освоены в сумме 200271,41 рублей или на 100,0 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.
Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы .
По показателю «Общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев» достигнуто 100% выполнение. 

По показателю «Доля информированности населения в области содержания мест захоронения»  достигнуты запланированные  100% результаты. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год  представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы. 

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 2 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 2:2= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Защитенского сельсовета.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. 
Решением Собрания депутатов Защитенского сельсовета  от 16.12.2019 № 43-125-6 «О бюджете муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы.

Приложение № 1 к отчету
о реализации муниципальной программы
««Организация и содержание мест захоронения в
 Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы»  »
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 ««Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2021 годы»  

	Администрация сельсовета
	X
	X
	X
	X
	х
	-

	1.1.
	Основное мероприятие 1. «Санитарная очистка кладбища, уборка (вывоз) мусора ».
	Администрация сельсовета
	31.12.2020
	01.01.2020
	29.12.2020
	Проведение санитарной очистки кладбища
	В текущем году была проведена весенняя санитарная очистка кладбищ 
	

	1.2
	Основное мероприятие 2. 
«Установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища
	
	
	
	
	Установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища
	Для реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление информационных табличек
	

	1.3
	Основное  мероприятие 3. 

«Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории»


	Администрация сельсовета
	31.12.2020
	01.01.2020
	29.12.2020
	«Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории»


	В текущем году было проведено окашивание территории кладбищ с.Защитное, с.Вышняя Озерна, в целях пожарной безопасности проведена опашка, завезен песок
	-

	1.4
	Межевание территории кладбищ в д. Вышняя Озерна, с.Защитное
	Администрация сельсовета
	31.12.2020
	01.01.2020
	29.12.2020
	Межевание территории кладбищ в д. Вышняя Озерна, с.Защитное
	В текущем году было проведено

межевание территории кладбищ в д. Вышняя Озерна, с.Защитное
	


                                                                                                                    Приложение № 2 к отчету
о реализации муниципальной программы
««Организация и содержание мест захоронения в
 Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы»  »
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2020 г.


	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных 
( руб.)
	Фактические 
расходы ( руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа о реализации муниципальной программы

««Организация и содержание мест захоронения в

 Защитенском сельсовете на 2018-2023 годы»  »

за 2020 год

     
	всего                 
	200271,41
	200271,41
	200271,41

	
	федеральный бюджет
	-
	-

	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	200271,41
	200271,41
	200271,41

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	«Санитарная очистка кладбища (обрезка деревьев), уборка (вывоз) мусора ».
	всего                 
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	-
	-


	-

	
	областной бюджет  
	
	
	

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	 «Установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища

	всего                 
	0
	0
	                     0

	
	федеральный бюджет
	-
	-


	-

	
	областной бюджет  
	
	
	

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	 Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории»


	всего                 
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	-
	-


	-

	
	областной бюджет  
	
	
	

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Уплата земельного налога
	всего                 
	200271,41
	200271,41
	200271,41

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	областной бюджет  
	0
	0
	0

	
	бюджет района
	0
	0
	0

	
	бюджет поселения
	30000
	30000
	30000

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	


Приложение № 3 к отчету
о реализации муниципальной программы
о реализации муниципальной программы
««Организация и содержание мест захоронения в
 Защитенском сельсовете на 2019-2021 годы»  »
за 2019 год
за 2019 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа о реализации муниципальной программы ««Организация и содержание мест захоронения в Защитенском сельсовете на 2019-2021 годы»  за 2019 год


	1
	Общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев 

	процентов
	
	100
	100
	-

	2.
	 «Доля информированности населения в области содержания мест захоронения»
	процентов
	
	100
	100
	


